## Slide 1: GERÊNCIA DE PROJETOS DE SOFTWARE
Aula: 13
Prof.: Fabrício Varajão

## Slide 2: Conteúdo
Riscos
Tipos de risco
Mapa para gerenciar riscos
Riscos recorrentes em projetos de software

## Slide 3: Risco
“probabilidade de insucesso de determinado empreendimento, em função de acontecimento eventual, incerto, cuja ocorrência não depende exclusivamente da vontade dos interessados”
“designa a combinação entre a probabilidade de ocorrência de um determinado evento (aleatório, futuro e independente da vontade humana) e os impactos (positivos ou negativos) resultantes, caso ele ocorra”

## Slide 4: Alguns riscos comuns em projeto de software
Requisitos pouco claros (entrada/saída, fluxo, stakeholders);
Tecnologias não conhecidas pela equipe;
Ideias e conceitos novos;
Novas pessoas na equipe;
Mudanças de situações e prioridades;
Planejamentos irreais

## Slide 5: Tipos de Risco
Riscos de projeto
Riscos técnicos
Riscos do negócio

## Slide 6: Riscos de Projeto
Os riscos de projeto ameaçam o plano do projeto, podendo atrasar o cronograma e aumentar custos.
Identificam problemas de:
  Custo, tempo, pessoal (composição do pessoal e organização), recursos, clientes, requisitos...
  A complexidade, tamanho e estrutura do projeto também são definidos como fatores de risco.

## Slide 7: Riscos Técnicos
Os riscos técnicos ocorrem porque um problema é mais difícil de ser resolvido do que se imaginava.
Ameaçam o pontualidade e a qualidade do software, tornando a implementação impossível.
Problemas no desenvolvimento do software (implementação, interface, manutenção), novas tecnologias, tecnologia não adequada a solução...

## Slide 8: Riscos de Negócio
Os riscos do negócio ameaçam a viabilidade do software a ser criado
Riscos de maior destaque:
  construir um excelente produto que ninguém realmente quer
  perder o apoio da alta administração devido à mudança de foco ou mudança de pessoas (risco administrativo)
  perder o compromisso orçamentário

## Slide 9: Outras Classificações
Conhecidos
Previsíveis
Imprevisíveis
De tecnologia
De pessoal
Da organização
De ferramentas
De requisitos
De estimativa

## Slide 10: Identificação de Riscos
O projeto de software está em risco?
Exemplo:
“Como consequência do uso de um novo hardware (uma exigência definida), erros inesperados de integração do sistema podem ocorrer (um risco incerto), o que levaria a estouros dos custos do projeto (efeito sobre o orçamento)”

## Slide 11: Identificação de Riscos
Técnicas para identificação de riscos:
  Uso de checklists;
  Reuniões e brainstormings com gerente e equipes experientes no projeto;
  Análise de cenários e lições aprendidas em projetos anteriores

## Slide 12: Identificação de Riscos
Checklist derivado das seguintes categorias:
  Tamanho do produto: risco associado ao tamanho do software a ser construído.
  Impacto no negócio: riscos associados com restrições impostas pelo gerente.
  Características do cliente: características pessoais e grau de comunicação.
  Definição do processo: grau de conhecimento e uso do processo.
  Ambiente de desenvolvimento: qualidade das ferramentas disponíveis.
  Tecnologia para a construção: complexidade do sistema.
  Composição do pessoal: riscos associados com a experiência da equipe.

## Slide 13: Identificação de Riscos
Exemplo: Checklist para identificação dos riscos de Composição do Pessoal:
  Há pessoas suficientes à disposição?
  As pessoas têm a combinação certa de habilidades?
  O pessoal está comprometido com toda a duração do projeto?
  Algum membro estará trabalhando parcialmente nesse projeto?
  O pessoal tem as expectativas certas sobre o trabalho que tem à mão?
  A equipe recebeu o treinamento necessário?
  A rotatividade entre os membros do pessoal será baixa o bastante para permitir continuidade?

## Slide 14: Identificação de Riscos
Exemplo: Checklist para identificação dos riscos de Características do Cliente
  Você já realizou outros projetos com o cliente?
  O cliente tem ideias sólidas dos requisitos?
  O cliente concorda em “gastar” tempo com você?
  O cliente está disposto em participar das revisões?
  O cliente tem expectativas realísticas?

## Slide 15: Análise dos Riscos
Identificar quais riscos são relevantes
Propriedades dos riscos
  Probabilidade
  Impacto
  Proximidade

## Slide 16: Análise dos Riscos
Isto é um risco ou não?
Qual a probabilidade de ocorrência?
O quanto sério é este risco?
Quais são as consequências?

## Slide 17: Tabela de Riscos – sem ordenação
Risk Management, Mitigation and Monitoring - RMMM
Probabilidade: avaliada pela equipe em rodadas sucessivas até obter consenso
Impacto: 1 – catastrófico ; 2 – crítico; 3 – marginal; 4 - negligenciável

## Slide 18: Tabela de Riscos – ordenada
Risk Management, Mitigation and Monitoring - RMMM
Probabilidade: avaliada pela equipe em rodadas sucessivas até obter consenso
Impacto: 1 – catastrófico ; 2 – crítico; 3 – marginal; 4 - negligenciável

## Slide 19: Tabela de Riscos – sem ordenação
Risk Management, Mitigation and Monitoring - RMMM
Probabilidade: avaliada pela equipe em rodadas sucessivas até obter consenso
Impacto: 1 – catastrófico ; 2 – crítico; 3 – marginal; 4 - negligenciável

## Slide 20: Avaliando impacto do risco
Avaliar as consequências do risco
Depende:
  Natureza do risco
  Escopo do risco
  Época
Exposição geral ao risco (risk exposure – RE):
  RE = P x C
  P = probabilidade e C = custo do risco para o projeto
Permite ajustar a estimativa do custo e para previsão de recursos de pessoal no projeto

## Slide 21: Avaliando impacto do risco
Exemplo

## Slide 22: RMMM – Mitigação, Monitoração e Controle de Riscos
Como evitar o risco?
Como monitorar o risco?
Como gerenciar o risco e planejar a contingência?

## Slide 23: RMMM – Mitigação, Monitoração e Controle de Riscos
Exemplo: Como mitigar (diminuir) o risco de rotatividade de pessoal?
  Reunião com a equipe para identificar causas de rotatividade elevada.
    condições de trabalho ruins, salários baixos, mercado de trabalho competitivo.
  Após o início do projeto, assumir que a rotatividade será acontecerá e desenvolver técnicas para garantir a continuidade do projeto.
  Organizar a equipe de tal maneira que informações sobre atividades de desenvolvimento são amplamente conhecidas.
  Definir padrões para o desenvolvimento.
  Executar revisões em pares de todo o trabalho.

## Slide 24: Monitoramento dos Riscos
Após o início do projeto, o gerente deve monitorar os fatores que podem indicar se a probabilidade do risco está aumentando ou diminuindo.
Exemplos:
  Atitudes da equipe em função do aumento das pressões do projeto
  Relações interpessoais
  Problemas com remuneração
  Aumento da oferta de trabalho

## Slide 25: RMMM – Mitigação, Monitoração e Controle de Riscos
O controle dos riscos gera custo ao projeto
Grandes projetos: 30 a 40 riscos
  Se cada demandar de 3 a 7 passos de gestão de risco isso gera um projeto por si só!!
Solução: adaptação a riscos do Princípio de Pareto
  Regra 80-20: 80% das falhas de projeto são devido a 20% dos riscos identificados.
  FOCAR nos 20%

## Slide 26: Gestão de Riscos
Conjunto de atividades que tem por objetivo minimizar os efeitos dos riscos e maximizar oportunidades
Lida com imprevistos, fazendo com que possíveis cenário futuros fiquem dentro de uma faixa aceitável
É um processo contínuo ...

## Slide 27: Os 10 mais... (Boehm)
Imprevistos de pessoal.
Cronogramas e orçamentos não realísticos.
Desenvolvimento das funções erradas.
Desenvolvimento da interface com o usuário errada.
Requisitos sofisticados, sem necessidade.
Fluxo contínuo de mudanças nos requisitos.
Imprevistos em serviços terceirizados.
Imprevistos em componentes terceirizados.
Imprevistos de desempenho em tempo real.
Capacidade de computação excedida.

## Slide 28
Adaptação Gerência de Riscos de Software [Boehm 1991]

## Slide 29: Riscos recorrentes em projeto SW.
Diante do que foi apresentado, aproveito então para compartilhar uma lista com 50 riscos recorrentes que podem ser “pinçados”, adaptados e desenvolvidos conforme as atividades do processo de gestão de riscos do seu projeto.
A lista pode ser utilizada como “entrada” na 1º etapa do processo “Identificar Priorizar e Quantificar” na atividade 1.1 “brainstorming” de riscos.
  Está disponível em: http://www.varajao.com.br/joomla/images/material/GP%20-%2050_Riscos_Recorrentes_projetos_software.jpg

## Slide 30: Atividades
Sugiro a leitura do artigo Métricas e Estimativas de Software, disponível em:
  http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/102/metricas-e-estimativas-de-software-o-inicio-de-um-rally-de-regularidade.aspx
É sempre bom ter em mente que deve-se tratar riscos com a devida atenção, pequenos ou grandes problemas podem ser minimizados ou até evitados. Para aprofundar o estudo sobre o gerenciamento de riscos eu sugiro a leitura do capítulo 11 do Guia para Gerenciamento de Projetos, o PMBOK 5.

## Slide 31: Referências
BOEHM, B.W.. Software risk management: principles and practices. 1991. IEEE Computer Society. Disponível em: http://csse.usc.edu/TECHRPTS/ 1991/usccse91-500/usccse91-500.pdf
KERZNER, Harnold. Gestão de Projetos: As Melhores Práticas. 2.ed., Artmed, 2006
PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A guide to the project management body of knowledge. Syba: PMI Publishing Division, 2000. Disponível em http://www.pmi.org